#### 2019年度

#### 典型重点行业大气许可总量的合理性评估项目

#### 公开选聘承担单位申请指南

- 项目背景

国务院发布的《污染物排放许可制实施方案》提出，将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度，为提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。至2019年，已基本完成水十条、大气十条重点行业及产能过剩行业企业许可证核发，包括火电、造纸、石化、钢铁、有色、水泥、平板玻璃、氮肥、印染、制革、焦化、农副食品加工、农药、电镀、陶瓷砖瓦、屠宰、淀粉等行业，预计2020年分步实现排污许可全覆盖。

本项目基于2017-2019年度全国排污许可证管理信息平台数据，开展平板玻璃、氮肥等重点行业大气许可排放总量合理性评估，推动环境管理部门对大气固定污染源排放重点行业精细化管理，以及环境质量达标规划。

- 项目内容

（一）工作目标

选取2-3个行业，如平板玻璃、氮肥行业，作为典型大气排放重点行业，利用许可平台采集到的数据，进行许可总量和实际排放量对比，分析许可总量的合理性。开展典型重点行业排放污染物对空气环境质量的影响研究，为环境管理部门制定典型重点行业排污许可证的申请核发指南、达标规划和应急预案等管理提供技术参考。

（二）工作内容

1、典型重点行业大气许可总量的合理性评估

选取平板玻璃、氮肥等典型重点行业的基本信息、原辅材料、燃料、产品产能、生产工艺、污染治理工艺、污染物排放信息等，对比不同生产活动条件下许可总量和实际排放量异同，分析重点行业企业大气许可排放总量制定的可行性、合理性。

2、典型重点行业大气许可总量优化潜力分析

开展平板玻璃、氮肥等典型重点行业排放污染物对空气环境质量的影响研究，定量评估重点行业、重点排放源、不同清洁工艺对空气环境质量的影响，以环境质量改善为目标，分析重点行业许可总量优化潜力，为环境管理部门制定典型重点行业排污许可证的申请核发指南、达标规划和应急预案等管理提供技术参考。

- 提交成果

《2019年度典型重点行业大气许可总量的合理性评估项目》研究报告

报告内容包括：

•	对比许可总量和实际排放量异同，分析平板玻璃、氮肥等重点行业企业大气许可排放总量制定合理性。

•	平板玻璃、氮肥等典型重点行业对空气环境质量影响评估，分析重点行业许可总量优化潜力。

上述成果需于2019年11月30日前完成，由生态环境部环境工程评估中心组织专家进行验收。

- 申报条件

在中华人民共和国境内注册，具有法人资格的企业、事业单位和环保社会组织均可独立申报，如大专院校、科研院所、企业、行业协会、国际组织、国际咨询公司及其他经审查符合条件的组织或机构。本次公开选聘不接受个人申请和联合申报。

- 申请受理

公开选聘工作自本公告公布之日起开始，参加选聘单位可登录网站（中国环境影响评价网http://www.china-eia.com，下载相关材料。

申请文件由申请函、项目申报书（含经费预算）及附件（资质、前期研究工作成果材料及其获奖情况）等构成。相关文件格式见附件。

申请文件以中文编写，一律用A4纸，仿宋体四号字打印并装订成册，同时附上电子版（word、wps或pdf格式)。电子版和纸版均提交视为有效。

项目申报书及有关资料应有法定代表人（或委托授权人）签字并加盖公章，全部申请文件须包装完好，封皮上写明申请项目、申请单位名称、地址、邮政编码、电话号码、联系人，并加盖单位公章。

申请文件一式 6 份，正本 1 份，副本 5 份，在每份申请书要注明正本和副本，正、副本分别封装并在封面上注明。一旦正本和副本不符，则以正本为准。

寄达申请文件的截止时间为2019年7月5日 17:00（以邮戳为准）,并在截止时间之前发送电子邮件。

- 承担单位遴选准则

为保证项目顺利实施，提高项目执行效果，本次项目拟在明确经费额度基础上，以技术择优为主，承担单位遴选主要考核技术方案、工作业绩和工作基础和组织实施能力。

- 项目管理和实施

本次公开选聘项目是国家财政预算项目，申报单位须严格按照国家财政预算资金管理的有关要求执行，保障项目工作的顺利实施。生态环境部环境工程评估中心将组织专家评审，对申请单位的方案进行评估，择优确定承担单位，于2019年7月12日前在中国环境影响评价网进行公示。

生态环境部环境工程评估中心将指定专人负责项目的跟踪管理。公开选聘选定的项目承担单位，按项目管理要求细化实施方案，进一步明确相关配套条件、阶段进度等,于2018年7月19日前确定实施方案并签订合同。

研究期内，生态环境部环境工程评估中心依据研究工作需要，不定期对研究进展开展调度。

承担单位应于2019年11月15日前完成研究项目报告送审稿等相关文档，由生态环境部环境工程评估中心组织评议审查。承担单位根据评议审查结果，对研究报告进行修改完善，并于2019年11月30日前向生态环境部环境工程评估中心提交正式研究报告成果。

- 其他

本公告的解释权属于环境工程评估中心。

- 联系方式

联 系 人：齐硕

联系电话：010-84757222

传    真：010-84757219

电子邮箱：qishuo@acee.org.cn

地    址：北京市朝阳区北苑路大羊坊 8号，生态环境部环境工程评估中心

生态环境部环境工程评估中心

2019年6月28日